Empresa: RS Nutry Food, Co

1. Justificativa do projeto: Este projeto visa o planejamento e construção de uma planta fabril. O mercado nescessita de inovações na area de bebidas, com o ramo de bebidas está saturado, a empresa busca um diferencial das demais.
2. Descrição do produto: A fabrica terá uma area de 5000m², com equipamentos importados e de ultima geração. O projeto deverá prover uma solução que ampliará a capacidade produtiva da empresa, atravez da implementação de uma nova linha de produção. Com suporte para recebimento de materia prima, estoque e expedição de produto acabado.
3. Designação do Gerente de Projeto: O Gerente de Robson da Silva Sauro terá autoridade para ultilizar os recursos financeiros da empresa, de acordo com o orçamento proposto para o projeto.
4. Premissas:
   1. Será nescessário contratar uma empreiteira cujo o responsavel pelo acompanhamento da obra, será o Sebastião da Silva Costa, engenheiro civil da empresa.
   2. Toda a documentação regulamentadora do projeto, deverá estar pronta até 15 dias antes do inicio do projeto, que será dia 01 de novembro de 2018.
   3. A compra dos equipamentos deverá ser feita no inicio de 2019. A entrega deverá ser feita em agosto, sua montagem será em outubro e a contratação dos funcionarios deverá ser em novembro do mesmo ano.
5. Restrições:
   1. Orçamento limatado em 25 milhões.
   2. Payback simples e descontado, sendo o valor maxímo de 30 meses para aprovação do projeto.
   3. Gerar vendas na ordem de 1,3 milhões de reais para os proximos 36 meses. Não deve ter atrasos.
   4. Deve se iniciar no dia 1/1/2020.
6. Ligações com outros projetos: Este projeto tem ligação direta com a infraestrutura da empresa.
7. Acompanhamento do Projeto: O gerente irá disponibilizar para os envolvidos no projeto, todas as informações do projeto.

Pouso Alegre, 11 de Setembro de 2018

---------------------------------------------------------------

Gerente de Projetos